## Hoja1
Etapa | Actividades 2019 | Meses / Semanas
|  | Enero |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octube |  |  |  | Noviembre
|  | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Antecendes | 1. Estudio bibliográfico de la estabilidad de fase y formas de estabilización.
2. Apropiación del algoritmo de estabilización de fase hecho previamente.
3. Pruebas experimentales de estabilización de fase con datos simulados y experimentales.
4. Implementación y prueba de estrategias para disminutir el tiempo de computo del algoritmo. | bar: Marzo 3 to Marzo 4
5. Estudio bibliografico de corrección de desenfoque basado en propagación. | bar: Abril 2
Revisión bibliografica y estudio teórico | 6. Pruebas exploratorias de corrección de desenfoque en tomogramas simulados con y sin estabilización de fase. | bar: Junio 2 to Junio 3
7. Búsqueda y selección de bibliográfia. | bar: Julio 2 to Julio 3
8. Estudio del modelo matemático de la señal de OCT y la corrección de aberacciones.
9. Estudio de las configuraciones experimentales, las de inestabilidad de fase y formas de estabilización de fase.
10. Identificación de las técnicas computacionales para corrección de aberraciones en OCT.
11. Documentación del trabajo escrito

## Hoja2
Etapa | Actividades 2020 | Meses / Semanas
|  | Enero |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre
|  | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Desarrollo e implementación | 1. Selección de técnicas de posprocesamiento para corrección de aberraciones y estabilización de fase en OCT. | bar: Enero 4 to Enero 5
2. Programación de las técnicas seleccionadas. | bar: Febrero 1 to Febrero 3
3. Formulación del método de integración de las técnicas seleccionadas. | bar: Marzo 3 to Marzo 4
Evaluación experimental | 4. Aplicación del método a datos simulados. | bar: Abril 3 to Abril 5
5. Aplicación del método a datos experimentales de prueba de concepto. | bar: Mayo 2 to Mayo 4
6. Aplicación del método a datos experimentales de relevancia médica. | bar: Junio 1 to Junio 4
Análisis del método y resultados | 7. Determinación de una métrica para evaluar cuantitativamente los resultados obtenidos. | bar: Julio 3 to Julio 5
8. Evaluación y análisis de los resultados. | bar: Agosto 1 to Agosto 2
9. Identificación y análisis de las limitaciones del método. | bar: Agosto 2 to Agosto 4
10. Documentación del trabajo escrito | bar: Septiembre 1 to Septiembre 2

## Hoja3
12
5
2
| solicitud | 2020-10-30
| Notas | 2020-11-10
| grados | 2020-11-27