## Hoja1
|  | Etapa | Actividad | Meses / Semanas
|  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Revisión bibliografica y estudio teórico | 1. Organización y clasificación la bibliografía encontrada en el curso Seminario II. | bar: Febrero 1 to Febrero 2
2. Estudio del modelo matemático de la señal de OCT y la corrección de aberacciones. | bar: Febrero 3 to Febrero 4
3. Estudio de las configuraciones experimentales, sus fuentes de inestabilidad de fase y las técnicas de estabilización de fase. | bar: Marzo 1
4. Identificación de las técnicas computacionales para corrección de aberraciones en OCT.
|  | Desarrollo e implementación | 5. Selección de técnicas de posprocesamiento para corrección de aberraciones y estabilización de fase en OCT. | bar: Marzo 3 to Marzo 4
|  |  | 6. Programación de las técnicas seleccionadas. | [39 empty] | 12 | bar: Abril 1
|  |  | 7. Formulación del método de integración de las técnicas seleccionadas. | [39 empty] | 5 | bar: Abril 5 to Mayo 1
|  | Evaluación experimental | 8. Aplicación del método a datos simulados. | [39 empty] | 2 | bar: Mayo 2 to Mayo 3
9. Aplicación del método a datos experimentales de prueba de concepto. | bar: Junio 1 to Junio 2
10. Aplicación del método a datos experimentales de relevancia médica. | bar: Julio 3 to Julio 4
|  | Análisis del método y resultados | 11. Determinación de una métrica para evaluar cuantitativamente los resultados obtenidos.
12. Evaluación y análisis de los resultados. | bar: Agosto 1
13. Identificación y análisis de las limitaciones del método. | bar: Agosto 2 to Agosto 4
14. Documentación del trabajo y sustentación | bar: Septiembre 3 to Octubre 4
solicitud | 2020-10-30
Notas | 2020-11-10
grados | 2020-11-27